## Diagrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO |  | De mi tierra linda |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [5 empty] | Lacteos campesino 100% natural
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | PILAR CRUZ CORTES |  |  |  | FECHA | [5 empty] | 2020-05-22
SANTIAGO CANO CORTES
EDWIN TOVAR
RICARDO CAPERA YATE
|  | CRISTIAM ALBERTO CASTILLO ROMERO |  |  |  | 2020 | [35 empty] | 2021
NÚMERO EDT | ENTREGABLES | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | % COMPLETADO DE LA TAREA | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4 | [11 empty] | T5 | [11 empty] | T6
[6 empty] | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Trimestre 1
2020-01-01 | Nombre proyecto-objetivo general-objetivos especificos-planteamiento del problema-alcance del proyecto-justificación (objetivos enfcados al proyecto no al ciclo de vida) apoyo promover 1 bloque. | SANTIAGO CANO | 2020-04-27 | 2020-06-28 | 95% | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
1.2 | En el proyecto se evidencian tecnicas de levantamiento de informacion (calidad de las preguntas) | RICARDO CAPERA | 2020-04-28 | 2020-06-20 | 95% | bar: MAYO 1 to JUNIO 3
2020-03-01 | En el proyecto se evidencian la elabiracion del BPMN (El BPMN debe de ser del negocio actual, no del negocio luego de implementar el sistema) | CRISTIAM CASTILLO | 2020-06-03 | 2020-06-11 | 95% | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
2020-04-01 | En el proyecto se evidencian los requirimientos funcionales y no funcionales usando el estandar IEEE 830 o historias de usuarios (Scrum). | SANTIAGO CANO | 2020-06-07 | 2020-06-20 | 95% | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
2020-05-01 | En el proyecto se evidencian el diagrama de casos de usos. | EDWIN TOVAR | 2020-05-26 | 2020-06-17 | 95% | bar: MAYO 4 to JUNIO 3
2020-06-01 | En el proyecto se evidencian el formato de casos de uso, extendido, utilizando fornato estándar o visual paradigm. | SANTIAGO CANO | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 95% | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
2020-07-01 | En el proyecro se evidencian el uso de sistemas de sistemas de control de versiones. | PILAR CORTÉS | 2020-05-18 | 2020-06-11 | 95% | bar: MAYO 4 to JUNIO 2
2 | Trimestre 2
2018-01-02 | En el proyecto se evidencia el modelo entidad relacion notacion crow's foot. | SANTIAGO CANO | 2020-07-04 | 2020-08-02 | 85% | bar: JULIO 1 to AGOSTO 1
2018-02-02 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos con las descripciones de los campos. | CRISTIAM CASTILLO | 2020-07-11 | 2020-08-02 | 85% | bar: JULIO 3 to AGOSTO 1
2018-03-02 | En el proyecto se evidencia un cronograma, un presupuesto y selección de personal (se puede usar un project para realizar esta actividad diagrama de Gantt informes de uso de recursos y presupuestos,debe ser lo mas cercano a la realidad) | SANTIAGO CANO | 2020-08-08 | 2020-09-06 | 70% | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 1
2018-04-02 | En el proyecto se evidencia la realizacion del diagrama de distribucion usando el estandar UML 2.4.1 o superior. | PILAR CORTÉS | 2020-08-23 | 2020-09-13 | 85% | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 2
2020-05-02 | Se evidencia el diagrama de clases del proyecto de donde se ven las clases y relaciones usando el estandar UML 2.4.1 o superior. | EDWIN TOVAR | 2020-08-23 | 2020-09-20 | 85% | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 3
2020-06-02 | En el proyecto se evidencia la realización de un prototipo usanso mockups o wiriframes o html. | RICARDO CAPERA | 2020-09-06 | 2020-09-20 | 85% | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3
2020-07-02 | En el proyecto se evidencia la normalizacion del modelo entidad relación, se indica la forma normal de cada entidad.(NOTA:si las llaves primeras son técnicas (surrogate) debe cumplir minimo 1NF, si la llave primaria son semantica(Natural) deben cumplir minimo 3NF). | PILAR CORTÉS | 2020-08-16 | 2020-09-20 | 85% | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 3
3 | Trimestre 3
2018-01-03 | En el proyecto se identifica el inventario donde se va a implementar el sistema de información (es opcional dependiendo del proyecto) | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2018-02-03 | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de integración continua | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
3.2.1 | En el proyecto evidencia la construcción de la base datos usando sentencias DDL | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
3.2.2 | En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos revisando que hayan datos insertados y sus respectivos consultas y joins usando sentencias DML | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2018-03-03 | Se evidencia en e proyecto que realizaron el prototipo no funcional usando CSS a partir de un mockup o wireframe | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
3.3.1 | Se evidencia en el proyecto informe de costos que dependen de hdware y software necesario para el proyecto (usar protecj para generar los informes ) | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
4 | Trimestre 4
2018-01-04 | El proyecto evidencia la elaboracion del manual t{ecnico. | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2018-02-04 | En el proyecto se evidencia que se realizaron pruebas usando al menos una de las siguientes tecnicas que se acople al lenguaje de programacion que usaron para el proyecto - Pruebas Unitarias - Pruebas caja negra - Pruebas caja blanca- Pruebas funcionales - Pruebas de humo - Pruebas regresion- Pruebas de stress- Pruebas de desempeño - Pruebas de Integralidad de datos y bases de datos-Pruebas de seguridad y control de acceso - Pruebas de GUI (interfaces graficas de usuario SCRUM existen pruebas como TDD y BDD. | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2018-03-04 | Se evidencia el manual de instalacion del aplicativo. | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
2018-04-04 | Se evidencia la implementacion del diagrama de distribucion minimo en software ya que el diagrama de distribucion puede tener hardware que para el aprendiz sea dificil de conseguir para esto se hace el despliegue de la aplicacion en un servidor dependiendo del lenguaje de programacion que use ejemplo (java, Tomcat, Glassfish, Weblogic, JBOSS, Wlidfly, OC4J entre otros). | Nombre de la persona |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
| En el proyecto se evidencia un informe de migracion de datos |  |  |  | 0 % | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
| En el proyecto se evidencia un plan de instalacion, plan de respaldo y plan de migracion. |  |  |  | 0% | bar: MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4
5 | Trimestre 5 | bar: ABRIL 1 to OCTUBRE 4
2020-01-05 | En el proyecto se evidencia uncuadro comparativo entre los diferentes proveedores donde se va adquirir hadware o software necesario para el desarollo de sistemas de informacuón
2020-02-05 | En el proyecto se evidencia la realización de contratos de desarrollo de software
2020-03-05 | Se evidencia en el proyecto la documentación de pruebas
6 | Trimestre 6
2020-01-06 | En el proyecto se evidencia que se aplican algun modelo de calidad.
2020-02-06 | Aca se debe observar el proyecto terminado al 100% los temas desde primero si no agregue una observacion con el porcentaje en el cual se encuentra. (Se estima con los casos de usos implementados.
2020-03-06 | En el proyecto se evidencia la construccion de manual de usuario y de operacion.